## Sheet1
Nome do Projeto:
Equipe:
Estórias | Valor de Negócio | Risco | Quadrante | Prioridade | Pontuação | Iteração
Buscar Feed Podcast | A | A | 4 | 15 | 5 | 1 | Dyego
Listar Feed Podcast | A | B | 3 | 14 | 1 | 1 | Dyego
Assinar Feed Podcast | A | A | 4 | 13 | 3 | 1 | Dyego
Pesquisar Episódios de Podcasts Assinados | A | A | 4 | 12 | 2 | 1
Fazer Download de Podcast | A | B | 3 | 11 | 5 | 1 | Luciano
Listar Podcasts Assinados | B | B | 2 | 10 | 2 | 2 | Dyego
Listar Episódios dos Podcasts | B | B | 2 | 9 | 2 | 2 | Dyego
Ouvir Podcast Local | A | B | 3 | 8 | 3 | 2 | Luciano
Guardar Posição do Podcast | A | A | 4 | 7 | 5 | 2
Alterar Status do Podcast | B | B | 2 | 6 | 2 | 2
Ouvir Podcast via Streaming | B | B | 2 | 5 | 5 | 3 | Luciano
Excluir Podcast | B | B | 2 | 4 | 3 | 3
Classificar Podcast | B | B | 2 | 3 | 2 | 3
Compartilhar Podcasts | B | B | 2 | 2 | 2 | 3 | Dyego
Visualizar Armazenamento do Dispositivo | B | A | 1 | 1 | 3 | 3