## Sheet1
Nome do Projeto: FightingBet
Equipe: Cláudio Rubens, Hildo Costa, Jorge Vieira
Estórias | Valor de Negócio | Risco | Quadrante | Prioridade | Pontuação | Iteração
[SRV] Definição da arquitetura do webservice | A | A | 4 | 17 | 3 | 1
[AND] Cadastro de usuário | A | A | 4 | 16 | 1 | 1
[SRV] Cadastro de lutadores | A | A | 4 | 15 | 1 | 1
[SRV] Cálculo da pontuação | A | A | 4 | 14 | 8 | 1
[AND] Exibição do ranking | A | A | 4 | 13 | 2 | 1
[AND]Fazer aposta | A | B | 3 | 12 | 2 | 2
[SRV] Cadastro de eventos | A | B | 3 | 11 | 1 | 2
[SRV] Cadastro de lutas | A | B | 3 | 10 | 1 | 2
[AND] Listagem de eventos | A | B | 3 | 9 | 2 | 2
[AND] Criação do grupo | A | B | 3 | 8 | 3 | 2
[SRV] Controle de usuários | A | B | 3 | 7 | 3 | 2
[SRV] Cadastro de categorias | B | B | 2 | 6 | 1 | 2
[SRV] Cadastro de notícias | B | B | 2 | 5 | 1 | 2
[SRV] Cadastro de mensagens | B | B | 2 | 4 | 1 | 2
[SRV] Registro de resultados | B | A | 1 | 3 | 2 | 3
[AND] Recebimento de notificações | B | A | 1 | 2 | 5 | 3
[AND] Recebimento de notícias sobre o evento | B | A | 1 | 1 | 3 | 3
Velocidade da iteração 1 = 15